Umsetzungs-/Leistungsblatt zur Evaluation

des Projekts Globalisierung und Entwicklung – durchblicken, diskutieren, weiterdenken 2026 der GEEA e.V.

In nachfolgender Tabelle können mit Angebotsabgabe Anmerkungen, Ergänzungen und etwaige ergänzende Ideen zur Umsetzung der einzelnen Evaluationsschritte benannt werden. Eingetragen werden muss bitte die zeitliche Rahmensetzung.

| Aktivität | Ergebnis | Anmerkungen, Ergänzungen, ggf. weitere Ideen zur Umsetzung | Möglicher Zeitraum für Umsetzung |
| --- | --- | --- | --- |
| Kick-off Workshop: Konkretisierung der Ziel-setzung u. Fragestellun-gen, Rollenklärung, Fest-legung zu befragender Personen, Präzisierung der Leistungsbeschrei-bung, Klärung zeitlicher Ablauf | Protokoll Zeitplan |  |  |
| Entwicklung Evaluations-design: Dokumentenanalyse: Konzepte u. Evaluations-bögen, Entwicklung zeitliche Kurz-Abfrage, Auswahl u. Abstimmung Erhebungs-methoden | Erhebungs-instrumente |  |  |
| Datenerhebung und Datenanalyse: Besuch von drei Bildungs-maßnahmen, Durchfüh-rung der Interviews, Er-gebnissicherung Evalua-tionsbögen, Ergebnis-sicherung Fernabfrage, Auswertung und Verar-beitung qualitativer und quantitativer Daten inkl. Triangulation, Zusammenführung der Ergebnisse | Protokolle Berichtsentwurf |  |  |
| Ergebnisworkshop: Besprechung und Bewer-tung der vorläufigen Ergebnisse | Präsentation Protokoll |  |  |
| Erstellung Endbericht und Executive Summary: Abstimmung mit den zu beteiligenden Akteuren | Evaluations-bericht, Executive Summary |  |  |

Nachfolgend nennen Sie bitte Referenzen, die Aufschluss über die geforderten Erfahrungen geben (vgl. Punkt 8 der Leistungsbeschreibung). Gehen Sie dabei bitte insbesondere auf ihre fachliche Qualifikation, didaktisch-methodische Qualifikation und Vorerfahrungen mit Evaluationen ein. Im Idealfall belegen Sie diese Qualifikationen durch entsprechende Unterlagen (z. B. Hochschulabschlüsse, Nachweise über Fortbildungen, Arbeitszeugnisse, einschlägige Referenzen etc.).